## Slide 1
е-Рецепт
Фонд за здравствено осигурување
Октомври 2024

## Slide 2
Технички опис
1. Моментална состојба
Проблем:
Немање следливост на процесот на препишување на рецепт и издавање на рецепт во реално време
Чекори
Доктор препишува во Мој термин
При пропишување на рецептот не се прават соодветни валидации
Фармацевтот ги гледа пропишаните рецепти и издава лек
На почетокот на месецот за претходниот месец, аптеките доставуваат спецификација на издадени лекови.
Фондот ја контролира и ги отфрла сите рецепти кои не ги задоволуваат валидациите согласно законски прописи и протоколите на фондот.
Потоа се генерира фактура која фармацевтот ја потпишува.

## Slide 3
Технички опис
еРецепт - преглед
Цел
Воведување на еРецепт во права смисла на зборот. Во реално време сите валидации ќе се прават врз основа на податоците на Фондот во моментот на пропишување на рецептот, односно издавање на лекот.
Пристап до сосптвената фактура на аптеките према Фондот во секое време.
Развиени нови процесни правила за интеграција со ФЗОМ
Динамика
Процес 1: Пропишување на е-Рецепт
Процес 2: Издавање на лек
Процес 1: Пропишување на е-Рецепт
Процес 2: Издавање на лек

## Slide 4
Клучни пресвртници
Обука за ИТ компании за интеграција со еРецепт
  21-27.11.2024
Транзициски период (Развој и прилагодување)
01.12.2024 – 01.02.2025
Go Live
  01.03.2025
Ризици
Трнсфер период мора да биде добро координиран
Запазување на договорените транзициски периоди
Babysitting период
План за следни активности
Транзициски план
Активност | Денови | Статус
Подготовка на IT инграструктура и развој на еРецепт - Развој на тест околина за интеграција - Развој на продукциска околина |  | √
Подготовка на корисничка документација (ИТ упатства) |  | √
Подготовка на обука за IT компании |  | In-progress
Реализација на обука | 5 | 
Подготовка за транзициски период - Дефинирање на disaster recovery план и процедури | 10 | 
Транзициски период - Прилагодување на IT решенијата за Лекари и Фармацевсти | 45 | 
Пилот проект (5 апткеи и 5 доктори) | 15 | 
Кординација пред Go Live | 5 | 
Go Live | 01.03.2025 | 
Технички Support Период | 30 | 

## Slide 5
Обука за IT компании
Упатства за интеграција
Техничка поддршка
Линкови повразни со новата надградба:
Упатства за користење на Web сервис
  Postman документација со Примери
  https://documenter.getpostman.com/view/10928365/T1LLFTde?version=latest
URL на WEB сервис
http://api.fzo.org.mk/api/Auth/GetToken
Техничка поддршка преку support систем
Решавање на отворени прашања поврзани со интеграциските точки
Babysitting период 30 дена по Go Live
Поддршка при имплементација
Организација на две тренинг сесии со иста содржина
Секој посетител одбира во која сесија ќе биде присутен
Презентација на решението од технички аспект
Опис на API точки
Опис на процеси за интеграција
Одговор на поставени прашања

## Slide 6
Website: www.nextsense.com